## 项目计划
产品名 |  |  | 学生成绩管理系统 |  |  |  | 模板 | 项目计划 |  | 文件名 |  | 项目计划 |  |  | 阶段 |  | 项目需求
团队 |  |  | Team1 | [11 empty] | 作成 |  | 王伟文11月28日 |  |  | 修改
| No. |  |  | 任务 |  |  |  |  | 分配 |  | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 | 实际开始日期 |  | 实际结束日期 |  | 计划内部review日期 | 计划外部review日期 |  | 实际内review日期 | 实际外review日期
| 1 |  |  | 需求 |  |  |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 | 2012-11-29 |  | 2012-11-27 | 2012-11-29
|  | 1.1 |  |  | 成果物一览 |  |  |  | 王伟文 |  | 11月27 |  | 11月28 | 11月27 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29
|  | 1.2 |  |  | 用户场景一览 |  |  |  | 王伟文 |  | 11月27 |  | 11月28 | 11月27 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29
[5 empty] | 用户场景说明书 |  |  |  | 王伟文 |  | 11月27 |  | 11月28 | 11月27 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29
| 2 |  |  | 设计 |  |  |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  |  | 2012-11-27
[6 empty] | 窗体设计 |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  |  | 2012-11-27
[6 empty] | Student类 |  |  | 罗蔚 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-28 | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  |  | 2012-11-27
[6 empty] | Form1类 |  |  | 全组 |  | 2012-11-27 |  | 2012-12-01 | 2012-11-27 |  |  |  | 2012-11-29 |  |  | 2012-11-30
[6 empty] | Number类 |  |  | 罗蔚 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-28 | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  |  | 2012-11-27
| 3 |  |  | 编码 |  |  |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-28 |  | 2012-12-01 | 2012-11-28 |  |  |  | 2012-12-01
[5 empty] | Student类的实现 |  |  |  | 罗蔚 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Form类的编写1：写入学生信息 |  |  |  | 罗蔚、王伟文 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Number类的实现 |  |  |  | 罗蔚、王伟文 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Form类的编写2：显示成绩平均值 |  |  |  | 罗蔚 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Form类的编写3：2：实现按姓名排序 |  |  |  | 周恒达 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Form类的编写3: 2.实现按分数排序 |  |  |  | 周恒达 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Form类的编写3：3.实现按成绩排序 |  |  |  | 周恒达 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Form类的编写4：实现txt文件保存 |  |  |  | 罗蔚 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
[5 empty] | Form类的编写5：实现txt文件的打开 |  |  |  | 罗蔚 |  | 2012-11-28 |  | 2012-12-01 | 2012-11-28 |  |  |  | 2012-11-28 |  |  | 2012-11-28
| 4 |  |  | 测试 |  |  |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-29 |  | 2012-12-02 |  |  |  |  | 2012-12-01
[5 empty] | 测试用例 |  |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-29 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29
[6 empty] | 学生数据输入 |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-29 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29
[6 empty] | 按成绩排序 |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-29 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29
[6 empty] | 按姓名排序 |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-29 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29
[6 empty] | 文件保存 |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-29 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29
[6 empty] | 文件读取 |  |  | 王伟文 |  | 2012-11-29 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29
[5 empty] | 执行测试 |  |  |  | 王伟文 |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  |  | 2012-12-01
[6 empty] | 学生数据输入 |  |  | 王伟文 |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  |  | 2012-12-01
[6 empty] | 按成绩排序 |  |  | 王伟文 |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  |  | 2012-12-01
[6 empty] | 按姓名排序 |  |  | 王伟文 |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  |  | 2012-12-01
[6 empty] | 文件保存 |  |  | 王伟文 |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  |  | 2012-12-01
[6 empty] | 文件读取 |  |  | 王伟文 |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 |  |  |  |  | 2012-12-01
制作要点：