## 项目计划
产品名 |  |  | 学生管理系统 |  |  | 模板 | 项目计划 |  | 文件名 |  |  |  | 阶段
团队 | [12 empty] | 作成 |  |  |  | 修改
| No. |  |  | 任务 |  |  |  | 分配 |  | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 |  | 实际结束日期 | 计划内部review日期 | 计划外部review日期 |  | 实际内review日期 | 实际外review日期
| 1 |  |  | 需求
|  | 1.1 |  |  | 成果物一览 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29 | 2012-11-29
|  | 1.2 |  |  | 用户场景一览 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29 | 2012-11-29
|  | 1.3 |  |  | 用户场景说明书 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-11-28 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29 | 2012-11-29
| 2 |  |  | 设计
|  | 2.1 |  |  | 窗体设计 |  |  | 王东鸿 |  | 2012-11-30 | 2012-11-30 |  |  |  | 2012-11-30 | 2012-11-30
|  | 2.2 |  |  | Mainform.cs |  |  | 洪思超 |  | 2012-11-30 | 2012-11-30 |  |  |  | 2012-11-30 | 2012-11-30
|  | 2.3 |  |  | student.cs |  |  | 刘冰星 |  | 2012-11-30 | 2012-11-30 |  |  |  | 2012-11-30 | 2012-11-30
| 3 |  |  | 编码
|  | 3.1 |  |  | student类设计 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.2 |  |  | Mainform类：实现姓名和成绩的输入 |  |  | 洪思超 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.3 |  |  | Mainform类：查询功能 |  |  | 王东鸿 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.4 |  |  | Mainform类：实现按学号排序 |  |  | 刘冰星 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.5 |  |  | Mainform类：实现按姓名排序 |  |  | 刘冰星 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.6 |  |  | Mainform类：实现按成绩排序 |  |  | 刘冰星 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.7 |  |  | Mainform类：显示平均值及最高/低分 |  |  | 洪思超 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.8 |  |  | Mainform类：实现保存在txt文档中 |  |  | 王东鸿 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.9 |  |  | Mainform类：实现打开保存的txt文档 |  |  | 王东鸿 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
|  | 3.10 |  |  | Mainform类：实现程序的退出 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-12-01 | 2012-12-02 |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-03
| 4 |  |  | 测试
|  | 4.1 |  |  | 学生数据输入及查询测试 |  |  | 刘冰星 |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04
|  | 4.2 |  |  | 按学号排序的测试 |  |  | 洪思超 |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04
|  | 4.3 |  |  | 按学生姓名排序的测试 |  |  | 王东鸿 |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04
|  | 4.4 |  |  | 按学生成绩排序的测试 |  |  | 王东鸿 |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04
|  | 4.5 |  |  | 文件保存测试 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04
|  | 4.6 |  |  | 文件打开测试 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04