## 项目计划
产品名 |  |  | 学生管理系统 |  |  | 模板 | 项目计划 |  | 文件名 |  | 项目计划（学生管理系统） |  |  | 阶段 |  | 需求
团队 |  |  | CHLW队 | [10 empty] | 作成 |  | 陈斯泳 2012-11-28 |  |  | 修改
| No. |  |  | 任务 |  |  |  | 分配 |  | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 | 实际开始日期 |  | 实际结束日期 |  | 计划内部review日期 | 计划外部review日期 |  | 实际内review日期 | 实际外review日期
| 1 |  |  | 需求
|  | 1.1 |  |  | 成果物一览 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-29 | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  | 2012-11-29
|  | 1.2 |  |  | 用户场景一览 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-29 | 2012-11-28 |  | 2012-11-30 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  | 2012-11-30
|  | 1.3 |  |  | 用户场景说明书 |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  |  |  | 2012-11-29 | 2012-11-29
| 2 |  |  | 设计 |  |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-11-30 |  | 2012-11-30 |  |  |  |  | 2012-11-30 | 2012-11-30
| 3 |  |  | 编码 |  |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-03 |  |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-03
| 4 |  |  | 测试 |  |  |  | 陈斯泳 |  | 2012-12-03 |  | 2012-12-04 |  |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04